## Hoja1
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR ICULTUR
MATRIZ DE RIESGO CONTRATO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
(Artículo 355 de la Constitución Política de Colombia y Decreto 092 de 2017)
TIPO | No. | Clase |  | Fuente |  | Etapa | RIESGO | [5 empty] | ASIGNACION DEL RIESGO |  | Tratamiento /control a ser implementado | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecucion del contrato (si/no) | Responsable por implementar el tratamiento |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento (dd/mm/aaaa) | Fecha estimada en que se completa el tratamiento(dd/mm/aaaa) | Monitoreo y revision
|  | General | Especifico | interno | externo |  | DESCRIPCION | Consecuencia de la ocurrencia del evento | probabilidad (1-5) | impacto (1-5) | valoracion (2-10) | categoria | ICULTUR | ESAL |  | probabilidad (1-5) | impacto (1-5) | valoracion (2-10) | categoria |  | ICULTUR | ESAL |  |  | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad
Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios. | 1 | X |  |  | X | Ejecución | Cambios normativos y/o tributarios | Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones conómicas inicialmente establecidas. | 1 | 2 | 3 | bajo |  | X | El supervisor vigilará que el cambio normativo no afecte el equilibrio contractual. | 1 | 2 | 3 | bajo | NO | X | X | Al constatar el cambio normativo y las consecuencias | Cuando se realicen los reconocimientos respectivos en caso de requerise | El supervisor vigilara las consecuencias del cambio normativo y estará atento para que no se rompa el equilibrio contractual | En cada renovación del contrato o celebración de un nuevo contrato
| 2 | X |  |  | X | Ejecución | Hurto | Posibles requerimientos por parte de la ESAL para que se le reconozca parte de los bienes hurtados. Pero en estos casos la pérdida de los bienes muebles la asume el ESAL quien los tiene en su custodia. El ICULTUR no asumirá ningún costo por la pérdida de implementos bajo la custodia de la ESAL | 2 | 2 | 4 | bajo |  | X | La ESAL asumirá la pérdida y deberá responder al ICULTUR por todos los bienes utilizados en la ejecucion del proyecto. Para ello el supervisor deberá certificar la entrega a satisfacción de los mismos. | 1 | 2 | 3 | bajo | SI |  | X | Al momento de presentarse la dificultad descrita. | Una vez se recibe a satisfacción | El supervisor vigilara que se de cumplimiento al objeto contractual en su totalidad | En cada entrega
Técnicos, operativos | 3 |  | X |  | X | Ejecución | Incumplimiento del contrato por parte de la ESAL | Retrasos en el cumplimiento misional del Instituto | 3 | 3 | 6 | alto | X | X | Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al ESAL, multas y sanciones y afectación de garantías, en caso de ser procedente | 2 | 2 | 4 | bajo | SI | X |  | Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento del contrato, y se inicien los procedimientos respectivos | Cuando se establezca el cumplimiento del contrato en las condiciones y requisitos establecidos. | El supervisor verificará que se hayan realizado los requerimientos correspondientes con el fin de que se de cumplimiento al contrato. | Cada vez que se advierta un incumplimiento.
| 4 | X |  |  | X | Ejecución | Demora en la legalización del contrato por parte de la ESAL | Retrazar la ejecución contractual, afectando la prestación de los servicios del Instituto | 3 | 2 | 4 | bajo | X | X | Exigencia en la aplicación de la cláusula del contrato en la que se señala un plazo perentorio para la legalización del contrato y/o proceder a adjudicar al segundo | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | X |  | Al momento de constatar la no legalización del contrato | Cuando se realice la legalización | Se le requerirá al ESAL para que proceda con la legalización del contrato dentro del término oportuno, informándole que d elo contrario se adjudicará al segundo | Al suscribir el contrato
| 5 | X |  |  | X | Ejecución | Daños a terceros por responsabilidad civil por parte de la ESAL | Con la ejecución del contrato el ESAL puede generar daños a terceros que eventualmente pueden terminar en demandas de reparación para el ICULTUR | 1 | 2 | 3 | bajo |  | X | Se consignará una cláusula en los documentos precontractuales y/o en el contrato, señalando que el arrendatario responderá por los daños ocasionados a terceros. | 1 | 2 | 3 | bajo | NO | X |  | Desde la elaboración de los documentos precontractuales y/o del contrato | Con la suscripción del contrato | Se le informará al ESAL sobre la clausula que exige lresponder frente a cualquier daños a terceros | Al momento de legalizar el contrato
| 6 | X |  |  | X | Ejecución | Aplicación de la Ley de intervención económica | Incumplimiento del contrato por parte de la ESAL | 1 | 3 | 4 | bajo |  | X | Exigir el cumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | X |  | Cuando se realicen los requermientos respectivos y procedimientos de multas por incumplimiento | Cuando se logre el cumplimiento | El supervisor del contrato verificará la ocurrencia del riesgo y solicitará iniciar los procedimientos respectivos para apremiar el cumplimiento del contrato. | Cada vez que se constate el incumplimiento
| 7 | X |  |  | X | Ejecución | Accidentes que pueda sufrir la ESAL durante la ejecución del contrato | Puede generar incumplimiento y posibles demandas contra el ICULTUR | 1 | 2 | 3 | bajo |  | X | Incluir cláusula de indemnidad en el contrato | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | X | X | Al constatar el accidente del personal de la ESAL y esta se retrase en la ejecución contractual | Cuando se logre cumplimiento del contrato | El supervisor del contrato verificará la ocurrencia del riesgo y solicitará iniciar los procedimientos respectivos para apremiar el cumplimiento del contrato. | Cada vez que se constate el incumplimiento por accidente
| 8 |  | x |  | x | Ejecución | Salida del mercado de insumos necesarios para la ejecución del contrato | Incumplimiento del contrato por parte de la ESAL | 2 | 4 | 3 | bajo |  | x | Inicio de procedimiento sancionatorioa | 3 | 3 | 3 | bajo | SI | X |  | Una vez la ESAL haga el reporte y/o incumpla | Una vez se cumpla el contrato | La supervisón debe verificar que la ESAL cumpla bien sea entregando los elementos inicialmente acordados o los aprobados previamente mediante otrosí. | cada que se reporte el incumplimiento por este hecho
| 9 |  | x | x |  | Ejecución | Modificación de especificaciones técnicas | Necesidad de modificar el alcance del contrato | 2 | 1 | 1 | medio | x | x | Se deberá acordar entre las partes las modificaciones del contrato de forma bilateral o acudir a la aplicación de la modificación unilateral, de no ser posible. | 1 | 1 | 3 | medio | SI | X | X | Una vez desde la supervisión se informe la necesidad de modificacion | una vez se suscriba el respectivo otrosí o se expida la resolución modificando unilateralmente | La supervisión deberá informar cualquier cambio que se requiera a las especificaciones | Cada que se genera la necesidad de modificacion